## Препораки – Акциски план
АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОПШТИНА КИЧЕВО - АДМИНИСТРИРАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ
# | ПРЕПОРАКА / АКТИВНОСТ | КОНКРЕТНИ ЧЕКОРИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА | ОДГОВОРНО ЛИЦЕ | РОК | ПРИОРИТЕТ | ПРАВНА ОСНОВА | ОЧЕКУВАН ЕФЕКТ
ПРИОРИТЕТ: 🔴 ИТНО (до 3 месеци) 🟠 КРАТКОРОЧНО (до 6 месеци) 🟡 СРЕДНОРОЧНО (6–12 месеци) 🟢 ДОЛГОРОЧНО (>12 месеци)
А. КАДРОВСКО ЕКИПИРАЊЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ
А.1 | Доекипирање на одделението за даноци со раководител, даночен инспектор и даночен извршител | 1. Анализа на потребите за нови работни места 2. Огласување позиции (раководител, инспектор, извршител) 3. Избор и вработување 4. Обука и воведување во работа | Градоначалник / ЧР служба | К1–К2 2026 | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – надлежности за инспекција и извршување | Целосно функционално одделение, контрола на имот, спроведување присилна наплата
A2 | Ангажирање на надворешни лица за собирање на податоци на терен невработени лица, студенти од 10-15 лица | 1. Анализа на профил на лица кој треба да се ангажират 2.Јавен повик 3. Избор на кандидатите | Граадоначалник, кординативна група | 2026 | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – надлежности за инспекција и извршување | ефикасно собирање на податоци од терен и внесувње на аплиакција за даночни обрзници
А.3 | Ангажирање на најмалку уште еден овластен проценител за пазарна вредност на недвижен имот | 1. Утврдување на потребниот број проценители 2. Огласување / ангажирање надворешен проценител 3. Склучување договор 4. Воведување во методологија и зони на општината | Градоначалник / Одд. за даноци | К1–К2 2026 | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – проценка на пазарна вредност | Забрзување на репроценката, поголем капацитет за теренска работа
А.4 | Обезбедување на податоци за трансакциските сметки на правните и физичките лица (банки, КИБС) | 1. Поднесување барање до банки / КИБС 2. Склучување договор за размена на податоци 3. Воспоставување техничка поврзаност 4. Обука на вработени | Одд. за даноци / Правна служба | К1–К2 2026 | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – присилна наплата | Директен механизам за присилна наплата – блокада на сметки кај правни и физички лица
А.5 | Воведување систем за наградување на вработени во одделението за финансиски прашања | 1. Анализа на можности за стимулации 2. Подготовка на предлог-одлука за Совет 3. Усвојување критериуми за наградување 4. Примена на системот | Градоначалник / ЧР / Финансии | К2–К3 2026 | 🟠 КРАТКОРОЧНО | Закон за работни односи / Локален акт | Зголемена мотивација, поголема наплата, ажурирање на базата
Б. РЕПРОЦЕНКА И ТЕРЕНСКИ АКТИВНОСТИ
Б.1 | Итно започнување на канцелариски и теренски активности за регистрација и ре-вреднување на сите имоти (искористување на веќе обучените тимови од УСАИД-СРМА) | 1. Активирање на постојните тимови и внасување нови членови 2. Изготвување план за теренски посети по зони 3. Спроведување канцелариски проверки и теренски посети 4. Внесување на нови и ажурирани податоци во базата | Одд. за даноци / Теренски тимови | К1–К3 2026 | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – законска обврска за репроценка мин. 1×/4 год. (измени јануари 2022) | Целосна и ажурирана даночна база, реална пазарна вредност, зголемена наплата
Б.2 | Промена на зони при репроценка ако не се постигнува реална пазарна вредност | 1. Анализа на зони со овластени проценители 2. Идентификација на несоодветни зони 3. Предлог за промена до Совет 4. Усвојување нови зони со одлука | Работна група / Совет | За време на репроценка | 🟡 СРЕДНОРОЧНО | Методологија за проценка на пазарна вредност на недвижен имот | Реална пазарна вредност = поправична и поголема даночна основа
В. МЕХАНИЗМИ ЗА НАПЛАТА И ПРИСИЛНА НАПЛАТА
В.1 | Спроведување присилна наплата за физички и правни лица – по 8 дена од доставување на опомена | 1. Дефинирање процедура (опомена → 8 дена → решение за присилна наплата) 2. Идентификација на доцнежари 3. Подготовка и доставување решенија за присилна наплата 4. Следење и ажурирање на статусот | Одд. за даноци / Правна служба / Извршители | К2 2026 (тековно) | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – присилна наплата по 8 дена од опомена | Значително намалување на даночен долг, зголемена наплата
В.2 | Пресметување камата за ненавремено платен данок (0,05% дневно) | 1. Верификација дека системот автоматски пресметува камата 2. Вклучување на камата во решенијата и опомените 3. Известување на обврзниците за камата | Одд. за даноци / ИТ | К1 2026 | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – камата за доцнење 0,05%/ден | Стимулирање навремено плаќање, дополнителен приход
В.3 | Примена на 50% ослободување на данок на дворно место за имот во кој живее обврзникот | 1. Идентификација на обврзници со право на ослободување 2. Ажурирање на базата 3. Корекција на решенијата 4. Информирање на граѓаните | Одд. за даноци | К1–К2 2026 | 🔴 ИТНО | Закон за даноците на имот – 50% ослободување на дворно место | Законска усогласеност, зголемена доверба на граѓаните
В.4 | Анализа на застарени долгови (>10 години) и донесување одлука за понатамошно постапување | 1. Анализа и евидентирање на долгови постари од 10 год. 2. Правна анализа на опциите (отпишување или продолжување) 3. Подготовка предлог-одлука за Совет 4. Усвојување и спроведување на одлуката | Одд. за даноци / Правна служба / Финансии | К2–К3 2026 | 🟠 КРАТКОРОЧНО | Закон за даноците на имот – апсолутна застареност 10 год. | Реална и чиста даночна база, точни финансиски извештаи
В.5 | Надрградување на софтверот со нови модули за полесно наплата од страна на граѓаните | 1. Анализа на пазарот за нови даночни апликации 2. набавка на нова апликација или надградба на постојаниот 3. обука за вработените | Одд. за даноци / Правна служба / Финансии | 2026 | 🟠 КРАТКОРОЧНО | Закон за даноците на имот | зголемена наплата и износ на данок на имот
Г. ДАНОЧНИ СТАПКИ И ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА НА ПРИХОДИ
Г.1 | Анализа и зголемување на минималните даночни стапки во рамките на законот | 1. Споредбена анализа со соседни општини 2. Моделирање на ефект од зголемување 3. Консултации со советот 4. Донесување одлука | Одд. за даноци / Финансии / Совет | К2–К3 2026 | 🟠 КРАТКОРОЧНО | Закон за даноците на имот – надлежност на Совет за стапки | Зголемување на буџетски приходи
Г.2 | Диверзификација на приходи преку нови такси и локални даноци (пр. комунална такса – чл. 3) | 1. Правна анализа на можни такси 2. Анализа на приходен потенцијал 3. Подготовка на предлог-одлука 4. Усвојување и примена | Одд. за даноци / Правна служба / Финансии | К3–К4 2026 | 🟡 СРЕДНОРОЧНО | Закон за комунални такси – чл. 3 / Закон за финансирање на ЕЛС | Нови извори на приходи за финансирање локални услуги
Д. ИНФОРМИРАЊЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Д.1 | Кампања за информирање на граѓани за важноста на данокот, стапките и трошење на средствата | 1. Подготовка на материјали (брошури, веб, соц. мрежи) 2. Медиумска кампања 3. Отворени денови во општини 4. Годишен извештај за трошење | ПР служба / Одд. за даноци | К2 2026 (тековно) | 🟠 КРАТКОРОЧНО | Принцип на транспарентност / Закон за ЛС | Зголемена доверба, доброволна усогласеност, помалку долгови
Ѓ. ЗАКОНОДАВНИ ИНИЦИЈАТИВИ ПРЕКУ ЗЕЛС
Ѓ.1 | Иницирање законска измена за директен пристап до податоци на Катастар, УЈП, ЦРРСМ и др. | 1. Формулирање иницијатива 2. Поднесување преку ЗЕЛС 3. Лобирање и аргументација 4. Следење на законодавната процедура | Градоначалник / ЗЕЛС | К2 2026 (тековно) | 🟠 КРАТКОРОЧНО | Закон за ЗЕЛС / Постапка за законска иницијатива | Директна и бесплатна размена на податоци – поефикасна администрација

## Детален опис-ДИ
ДЕТАЛЕН ОПИС НА АКТИВНОСТИ – ДАНОК НА ИМОТ
# | АКТИВНОСТ | ОПИС И ЦЕЛИ | ОДГОВОРНО ЛИЦЕ | РОК / ПЕРИОД | ИНДИКАТОР ЗА УСПЕХ
БЛОК 1: РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ
1.1 | Доброволно пријавување промени | Прием на барања/пријави за: ново стекнување, отуѓување, промена на намена, реконструкција, надградба, доградба, рушење. Проверка на комплетност, обработка/пазарна вредност, внесување во систем (регистар за даноци на имот) | Одд. за даноци | Цела година | Број обработени пријави / % на ажурирани записи
1.2 | Верификација и ажурирање на база | Споредба на примени пријави со постојна база, ажурирање на имотни картони, усогласување со Катастар и Нотарска комора. | Одд. за даноци / ИТ | Јануари – Октомври | % ажурираност на базата
1.3 | Изготвување нацрт-решенија | Пресметка на пореска основа и обврска за секој обврзник врз основа на важечките стапки и процената вредност. Преглед и контрола на точноста. | Одд. за даноци | Јануари – Февруари | Број изготвени нацрт-решенија / % грешки
1.4 | Печатење решенија | Масовно печатење и архивирање на решенија по одобрување. Обезбедување квалитет, подготовка на пликови. | Одд. за даноци / Архива | Март - јули | Број испечатени решенија
1.5 | Дистрибуција на решенија | Достава по пошта, лично на шалтер или електронски (е-пошта, портал). Евиденција за уреден прием – доставница. | Одд. за даноци | март - јули | % успешно доставени решенија
1.6 | Приговори и жалби | Прием, регистрација и обработка на жалби. Контрола на роковите (законски 15/30 дена). Корекција на погрешно донесени решенија. | Одд. за даноци / Правна служба | март - Јули | Број решени жалби / % во рок
1.7 | Следење на уплати | Секојдневна ажурност на сметководствени картици. Споредба на уплати со обврски. Месечен извештај за наплата. | Одд. за даноци / Финансии | Цела година | % наплатен данок / Вкупна наплата (МКД)
1.8 | Месечно известување до раководство | Подготовка и презентирање на месечен извештај: наплата, опомени, присилна наплата, жалби. | Одд. за даноци | Секој месец | Број извештаи / Квалитет на извештаи
БЛОК2: НАПЛАТА НА ДАНОЦИ
2.1 | Анализа на долгови | Генерирање листи на обврзници со доцнење >30 дена. Сегментирање по износ, вид имот, период. Приоритетизација за опомени. | Одд. за даноци / Финансии | Мај, Јуни, Авг, Сеп, Окт | Износ на идентификуван долг (МКД)
2.2 | Прва опомена | Службено писмо со прецизирање на износот, рокот за уплата (обично 15 дена) и последиците од неплаќање. Испраќање по пошта и е-пошта. | Одд. за даноци | Мај, Јуни, Авг, Сеп, Окт | Број испратени опомени / % одговор
2.3 | Втора опомена / последно предупредување | Писмо со пресметана казнена камата и јасно предупредување за покренување присилна наплата ако не се плати во 8 дена. | Одд. за даноци / Правна служба | Јуни, Јули, Сеп, Окт, Ное | Број втори опомени
2.4 | Присилна наплата | Поднесување барање до извршители / суд. Блокада на сметки, залог врз имот, аукциска продажба. Следење на постапките. | Правна служба / Извршители | Јули – Декември | Износ наплатен преку присилна постапка
2.5 | Следење на присилна наплата | Ажурирање на статусот на секоја постапка. Комуникација со извршители. Известување до раководство. | Правна служба | Јули – Декември | % затворени предмети
2.6 | Финална анализа | Годишен извештај за ефикасноста на наплатата, анализа на долгови, препораки за следната година. | Одд. за даноци / Финансии | Ноември – Декември | Годишен извештај усвоен
БЛОК 3: АЖУРИРАЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА НА ДАТА БАЗА НА ДАНОК НА ИМОТ -
3.1 | Формирање работна група за репроценка | Именување членови: инспектори, геодети, проценители, ИТ, правник. Дефинирање задачи и временски план. | Градоначалник / Сектор за имот | мај - јуни | Работна група конституирана
3.2 | Методологија за репроценка | Избор на пристап (масовна проценка, компаративни продажби, приходен метод). Дефинирање зони и класи имот. | Работна група | Јануари – Март | Методологија усвоена
3.3 | Собирање пазарни податоци | Анализа на нотарски трансакции, огласи за продажба, банкарски проценки. Формирање бази со пазарни цени по зони. | Работна група | Февруари – Април | Број анализирани трансакции
3.4 | Нацрт нови пазарни вредности | Пресметка на нови вредности по m² по зони и категории (станбени, деловни, земјоделски, индустриски). | Работна група / Проценители | Март – Мај | Нацрт вредности по зони подготвен
3.5 | Теренска верификација – попис | Физичка посета и инспекција на недвижности: проверка на намена, состојба, површини, незаконска градба. ГИС снимање. | Теренски тимови | Април – Јули | Број пописани имоти / % покриеност
3.6 | Внесување теренски податоци | Дигитализација на теренски наоди. Ажурирање на даночната база и ГИС. Квалитетна контрола на внесените записи. | ИТ / Одд. за даноци | Мај – Август | % записи ажурирани
3.7 | Усвојување нови вредности | Јавна расправа за новите вредности. Усвојување со одлука на советот. Официјална примена. | Совет / Правна служба | Јули – Август | Одлука усвоена
3.8 | Примена за следна даночна година | Внесување нови вредности во систем за пресметка. Тест-пресметки. Подготовка за нов циклус решенија. | Одд. за даноци | Септември – Октомври | % обврзници со ажурирана вредност
3.9 | набавка на нова опрема за на терен, лаптопи, таблети, комјутери и друга | информатичка опрема која ќе се користат од страна на ангажираните лица за собирање на податоци од терен за репроценка и ажурирање на базата на даночни обрзници | Одд. За јавни набавки | мај - јуни | 10 до 15 нова инф.опрема
БЛОК 4: ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ
4.1 | Комуникациска стратегија | Дефинирање целни групи, пораки и канали. Подготовка на флаери, банери, видеа, соопштенија. | ПР служба | Јануари – Февруари | Стратегија финализирана
4.2 | Кампања за важноста на данокот | Информирање на гражаните за ваноста на данокот на имот, илустрирање со реални примери каде одат приходите (улици, паркови, јавни услуги). Зголемување даночна свест. | ПР / Медиуми | мај - јули | Број емитувања / Досег
4.3 | Информирање за рокови за уплата | Потсетување за рокови преку СМС, е-пошта, ТВ, огласни табли. Упатства за начини на плаќање. | ПР / Одд. за даноци | Март – Август Ноеври - Декември | Број информирани граѓани (анкета)
4.4 | Кампања за доброволно пријавување | Нагласување законска обврска за пријавување промени во законски рок и кои се последиците за непријавување. | ПР / Одд. за даноци | Јан – Март, Сеп – Окт | Број поднесени пријави (компаративно)
4.5 | Инфо-кампања за теренски активности | Информирање за претстојните посети на терен: цел, права и обврски на граѓаните, законска основа. | ПР / Работна група | Мај - јУНИ | Информирани граѓани / % поддршка
4.6 | Резултати од репроценка | Јавно соопштување за новите вредности. Упатство за приговори. Транспарентност на процесот. | ПР / Одд. за даноци | Август – Септември | Број примени прашања / Задоволство
4.7 | Отворени денови / Инфо-сесии | Организирање сесии во општини и месни заедници. Одговарање на прашања. Дистрибуција на материјали. | Одд. за даноци / ПР | Април, Мај, Сеп | Број присутни граѓани
БЛОК 5: СЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ
5.1 | Годишно планирање | Изготвување акциски план и буџет за следната година. Приоритетизација. Координација со финансии. | Раководство / Финансии | Октомври – Декември | План усвоен до 31.12.
5.2 | Квартални состаноци | Преглед на напредок по блокови активности, откривање застои, дефинирање корективни мерки. | Раководство | Март, Јуни, Сеп, Дек | 4 состаноци / Записници
5.3 | Обука на вработени | Обуки за нови прописи, ИТ-системи, постапки за присилна наплата, комуникација со граѓани. | Раководство | Јануари, Февруари, Септември (по потреба) | Број обучени вработени
5.4 | Годишен извештај | Сеопфатен извештај: наплата, ефикасност, жалби, теренски активности, препораки за подобрување. | Одд. за даноци / Финансии | Декември | Извештај усвоен до 31.12.
5.5 | Ажурирање на процедури | Преглед и ревизија на интерни упатства, формулари и процедури врз основа на годишните искуства. | Правна служба | Ноември – Декември | Ажурирани процедури

## финансирање
Финансиска конструкција за активностите
# | АКТИВНОСТ | ОПИС И ЦЕЛИ | ИЗНОС | Извор на финансисрање
БЛОК 1: РЕДОВНО АЖУРИРАЊЕ НА ДАНОК НА ИМОТ
1 | КАДРОВСКО ЕКИПИРАЊЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ, РЕПРОЦЕНКА И ТЕРЕНСКИ АКТИВНОСТИ | Доекипирање на одделението, Ангажирање на надворешни лица,Обезбедување на податоци за трансакциските сметки на правните и физичките лица, Воведување систем за наградување на вработени во одделението за финансиски прашања | 800000 | Буџет на Општината
2 | МЕХАНИЗМИ ЗА НАПЛАТА И ПРИСИЛНА НАПЛАТА | Спроведување присилна наплата за физички и правни лица, Надрградување на софтверот со нови модули за полесно наплата од страна на граѓаните | 1000000 | Буџет на Општината
3 | ИНФОРМИРАЊЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ | Кампања за информирање на граѓани за важноста на данокот, стапките и трошење на средствата | 180000 | Буџет на Општината
4 | КУПУВАЊЕ НА НОВА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА | информатичка опрема која ќе се користат од страна на ангажираните лица за собирање на податоци од терен за репроценка и ажурирање на базата на даночни обрзници | 450000 | Буџет на Општината
5 | КАНЦЕЛАРИСКИ МАТРИЈАЛИ | употреба на канцелариски матријал при спорведување на процесот за репроценка | 200000 | Буџет на Општината
6 | ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ | праќање на решениа, опомени, известувања и други комуникациски пореби со граѓаните | 700000 | Буџет на Општината
7 | ГОРИВА И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ |  | 300000 | Буџет на Општината
8 | ДРУГИ НЕПРЕДВИДЕНИ ТРОШОЦИ |  | 300001 | Буџет на Општината